## Product Backlog Web
Product Backlog Web
| ID | COMO … | QUIERO … | PARA … | ESTIMACION | ESFUERZO
| PB001 | Operador / Supervisor | Ver en un mapa la ubicación, estado y ruta de cada vehículo en tiempo real | Realizar un seguimiento efectivo de la flota | L | Co
| PB002 | Administrador / Operador | Gestionar el historial de uso, mantenimientos y asignaciones de vehículos | Mantener la información centralizada y actualizada | M | S
| PB003 | Operador | Registrar posición GPS de cada vehículo y actualizarla automáticamente | Mantener un control constante de ubicación | L | Co
| PB004 | Operador / Supervisor | Recibir alertas cuando un vehículo se desvíe de su ruta asignada | Tomar acciones inmediatas frente a irregularidades | M | S
| PB005 | Operador / Supervisor | Recibir alertas en caso de emergencias detectadas | Atender de forma rápida y prioritaria los incidentes | L | S
| PB006 | Supervisor | Registrar un nuevo usuario en el sistema con credenciales y rol asignado | Gestionar los accesos de manera eficiente | XL | Mo
| PB007 | Supervisor | Dar de eliminar a un usuario del sistema | Evitar accesos no autorizados o innecesarios | M | Mo
| PB008 | Supervisor | Modificar datos de un usuario existente como nombre, contraseña o rol | Mantener la información de usuarios actualizada | M | Mo
| PB009 | Supervisor / Operador | Crear una nueva ruta y almacenarla en el sistema | Planificar recorridos de forma ordenada | XL | Co
| PB010 | Supervisor / Operador | Visualizar todas las rutas registradas en el sistema | Consultar y planificar recorridos fácilmente | XL | Co
| PB011 | Supervisor / Operador | Editar la información de una ruta existente | Corregir o actualizar recorridos | XL | S
| PB012 | Supervisor / Operador | Eliminar una ruta registrada | Mantener el sistema libre de información innecesaria | M | Mo
| PB013 | Supervisor / Operador | Visualizar una ruta en un mapa dinámico | Facilitar el seguimiento del recorrido | XL | Co
| PB014 | Todos los actores | Acceder a la información de vehículos en una plataforma centralizada | Tener una visión unificada de la flota | XXL | Mo
| PB015 | Administrador / Operador | Acceder al sistema con roles diferenciados | Proteger y delimitar la información según perfil | XL | Mo
| PB016 | Administrador | Registrar mantenimientos y programar futuros | Llevar un control preventivo y correctivo | M | S
| PB017 | Operador / Supervisor | Ingresar y clasificar incidentes detectados en patrullajes | Llevar registro de los eventos ocurridos | L | Mo
| PB018 | Operador / Supervisor | Recibir notificaciones inmediatas de incidentes o emergencias | Actuar rápidamente ante situaciones críticas | L | Mo
| PB019 | Operador / Supervisor | Acceder al sistema desde smartphones o tablets | Gestionar la flota en terreno | L | S
| PB020 | Administrador / Supervisor | Exportar reportes en Excel y CSV | Analizar y compartir información fácilmente | XL | S
| PB021 | Operador / Administrador | Consultar alertas generadas en fechas anteriores | Analizar el comportamiento histórico | L | Mo
| PB022 | Supervisor / Administrador | Visualizar KPIs clave en un dashboard | Tener control general de la gestión | XL | Co
| PB023 | Supervisor / Administrador | Asignar vehículos a funcionarios según turnos | Organizar la utilización de la flota | S | S
| PB024 | Todos los actores | Filtrar vehículos, rutas e incidentes | Acceder a información específica rápidamente | L | Mo
| PB025 | Administrador | Generar reportes de eficiencia de vehículos y personal | Optimizar el uso de recursos | L | Mo
| PB026 | Operador / Administrador | Detectar y notificar si un vehículo pierde conexión | Garantizar continuidad del monitoreo | S | S
| PB027 | Operador / Supervisor | Adjuntar fotos a incidentes desde dispositivos móviles | Documentar visualmente los eventos | M | Mo
| PB028 | Operador / Administrador | Recibir alerta cuando un vehículo pierda señal GPS | Detectar fallas en el rastreo | S | S
| PB029 | Administrador | Generar reportes de mantenimientos | Analizar mantenimientos realizados y pendientes | L | Co
| PB030 | Supervisor / Administrador | Generar reportes con historial de incidentes | Revisar la frecuencia y tipo de eventos | M | Mo
| PB031 | Todos los usuarios | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Acceder de forma segura al sistema | XL | Mo
| PB032 | Todos los usuarios | Registrar inicio y cierre de sesión | Contar con auditoría de accesos | L | Co
| PB033 | Todos los usuarios | Finalizar sesiones activas en caso de seguridad | Proteger accesos no autorizados | L | Mo
| PB034 | Operador / Supervisor | Descargar reportes en formato XLSX y CSV | Usar los datos en otras herramientas | L | Co
| PB035 | Todos los actores | Usar autenticación, encriptación y control de accesos | Proteger la información sensible | XXL | Mo
| PB036 | Todos los actores | Contar con un sistema de alta disponibilidad | Acceder al sistema sin interrupciones críticas | XXL | Mo
| PB037 | Administrador | Poder agregar vehículos y usuarios sin perder rendimiento | Escalar el sistema conforme crece la flota | XL | S
| PB038 | Operador / Supervisor | Tener una interfaz intuitiva y fácil de usar | Facilitar el uso diario del sistema | M | Mo
| PB039 | Operador | Que la actualización de ubicación no supere 10 segundos | Asegurar precisión en el monitoreo | XL | Co
| PB040 | Todos los actores | Acceder desde PC, tablets y smartphones | Usar el sistema desde distintos dispositivos | L | Co
| PB041 | Administrador | Que el código tenga comentarios claros | Facilitar el mantenimiento del sistema | L | Mo
| PB042 | Administrador | Cumplir normativas locales de protección de datos | Evitar sanciones legales | XL | Mo
| PB043 | Operador / Supervisor | Recibir alertas en menos de 2 segundos | Responder de manera inmediata a emergencias | M | Mo
| PB044 | Administrador TI | Integrar el sistema con otros de gestión municipal | Compartir información entre plataformas | XXL | Co
| PB045 | Administrador TI | Contar con plan de recuperación ante desastres | Proteger datos frente a fallas críticas | XL | S
| PB046 | Supervisor / Administrador | Generar reportes en menos de 20 segundos | Optimizar tiempos de análisis | L | Mo
| PB047 | Operador | Que la geolocalización tenga precisión mínima de 5 metros | Garantizar exactitud en el rastreo | L | Co
| PB048 | Administrador | Optimizar consumo en móviles | Aumentar la duración de batería y recursos | L | W
| PB049 | Administrador / Usuario | Garantizar que solo personal autorizado acceda a información sensible | Proteger la privacidad de los datos | L | Mo
| PB050 | Administrador TI | Ampliar capacidad de almacenamiento sin afectar rendimiento | Soportar crecimiento de datos | XL | S

## Product Backlog App
Product Backlog App
| ID | COMO … | QUIERO … | PARA … | ESTIMACION | ESFUERZO
| PA001 | Como ciudadano | Quiero recibir notificaciones de emergencias. | Para que pueda acudir rápidamente al lugar. | L | Mo
| PA002 | Como ciudadano | Quiero aceptar o rechazar una solicitud. | Para que pueda gestionar mi disponibilidad. | L | Mo
| PA003 | Como ciudadano | Quiero iniciar sesion dentro la app. | Para poder utilizar la aplicacion | M | Mo
| PA004 | Como ciudadano | Quiero editar mis datos personales guardados en la aplicación. | Para que pueda mantener mi información actualizada. | M | Co
| PA005 | Como ciudadano | Quiero ver la ruta hacia la emergencia. | Para que pueda llegar lo más rápido posible | L | S
| PA006 | Como ciudadano | Quiero poder registrarme dentro de la app | Para poder tener una cuenta e ingresar a la app | L | Mo
| PA007 | Como ciudadano | Quiero ver el historial de emergencias atendidas. | Para que pueda revisar mis intervenciones. | M | Mo
| PA008 | Como ciudadano | Quiero ver en el mapa si un auto fue asignado. | Para que pueda saber si viene ayuda. | L | Mo
| PA009 | Como ciudadano | Quiero actualizar el estado de la atención desde la aplicación. | Para que el operario sepa mi progreso. | M | Mo
| PA010 | Como ciudadano | Quiero recibir confirmación de que mi reporte fue enviado. | Para saber si llego corretamente hacia los operadores de seguridad. | S | Mo
| PA011 | Como ciudadano | Quiero ver mi disponibilidad actual | Para que pueda saber si estoy activo o en pausa. | M | S
| PA012 | Como ciudadano | Quiero recibir instrucciones adicionales del operario. | Para que pueda actuar con mayor precisión | XL | W
| PA013 | Como Inspector | Quiero selecciar codigo de radio | Para que se informe que codigo de radio voy a usar | M | Mo
| PA014 | Como ciudadano | Quiero reportar problemas durante la atención | Para que el operario pueda tomar decisiones | L | S
| PA015 | Como ciudadano | Quiero reportar una emergencia desde la aplicación móvil. | Para que pueda recibir ayuda rápidamente | M | Mo
| PA016 | Como ciudadano | Quiero adjuntar fotos a mi reporte | Para que los de seguridad tenga más contexto. | XL | Mo
| PA017 | Como ciudadano e Inspector | Quiero ver el estado de mi solicitud de emergencia | Para que pueda saber si ya fue atendida. | L | Mo
| PA018 | Como ciudadano e Inspector | Quiero marcar una emergencia como finalizada. | Para que el sistema la cierre correctamente. | L | Mo
| PA019 | Como ciudadano e Inspector | acceder a un mapa con todas las emergencias activas | Para priorizar mi atención según cercanía y gravedad | XL | S
| PA020 | Como ciudadano e Inspector | calificar la atención recibida | Para aportar retroalimentación al servicio | M | W
| PA021 | Como ciudadano e Inspector | registrar gastos asociados a una emergencia | Para justificar recursos utilizados | L | W
| PA022 | Como ciudadano e Inspector | acceder a un historial de mis reportes anteriores | Para revisar qué emergencias he informado y su resolución | M | Mo
| PA023 | Como Inspector | compartir mi ubicación en tiempo real con el centro de control | Para recibir apoyo logístico si es necesario | XL | Mo
| PA024 | Como Inspector | recibir consejos de seguridad preventiva en la app | Parareducir riesgos antes de una emergencia | L | W
| PA025 | Como Inspector | Quiero poder realizar fiscalizaciones | Para ingresar la informacion de la fiscalizacion | XL | S
| PA026 | Como Inspector | Quiero poder visualizar un historial de fiscalizaciones | Para tener un registro de fiscalizacion | S | S
| PA027 | Como Inspector | Quiero ipoder ingresar el numero de la patente | Para generar informacion de que vehiculo tome | S | Mo
| PA028 | Como Inspector | Quiero podemos iniciar turno | Para que se informe que estoy en turno | S | Mo
| PA029 | Como Inspector | recibir notificaciones cuando un móvil esté cerca de mi ubicación | Para prepararme para recibir ayuda | M | W
| PA030 | Como Inspector | acceder a un chat directo con el centro de control | Para coordinar acciones en tiempo real | L | Co
| PA031 | Como Inspector | poder cancelar un reporte si ya no es necesario | Para evitar movilizar recursos innecesarios | M | Mo
| PA032 | Como Inspector | recibir instrucciones de evacuación en caso de riesgo mayor | Para actuar de forma segura | L | Co
| PA033 | Como Inspector | poder usar la aplicación en modo offline | Para registrar emergencias aunque no tenga señal | S | W
| PA034 | Como Inspector | quiero poder seleccionar un vehiculo | Para poder patrullar | M | S
| PA035 | Como Inspector | registrar fotos y videos de la atención | Para documentar evidencia del procedimiento | L | Mo
| PA036 | Como Inspector | recibir un resumen mensual de mis reportesrecibir un resumen mensual de mis reportes | Para tener un registro personal | L | Co
| PA037 | Como Inspector | poder asignar prioridades a las emergencias | Para organizar mi atención de forma eficiente | L | Co
| PA038 | Como Inspector | recibir notificaciones de simulacros de seguridad | Para recibir notificaciones de simulacros de seguridad | M | W
| PA039 | Como Inspector | acceder a manuales de procedimiento desde la app | Para que pueda consultar protocolos en terreno | L | W
| PA040 | Como Inspector | registrar tiempos de llegada y salida de cada emergencia | Para medir mis tiempos de respuesta | M | Mo
| PA041 | Como Inspector | registrar el uso de equipamiento de seguridad (chalecos, radios, kits) | Para llevar control de inventario en terreno | XL | W
| PA042 | Como Inspector | poder enviar mi ubicación en tiempo real a familiares durante una emergencia | Para sentirme más seguro | M | W
| PA043 | Como Inspector | recibir alertas de zonas de alto riesgo (delincuencia, accidentes frecuentes) | Para reforzar mi atención en esas áreas | XXL | Co
| PA044 | Como Inspector | acceder a un botón de contacto directo con la central de seguridad | Para comunicarme rápidamente en caso de dudas | S | Mo
| PA045 | Como Inspector | registrar incidentes menores (ej. infracciones leves) | Para mantener un historial completo de mis patrullajes | L | Mo
| PA046 | Como Inspector | poder marcar emergencias como “falsas alarmas” | Para depurar estadísticas de incidentes | M | S
| PA047 | Como Inspector | poder guardar contactos de emergencia en la app | Para notificar rápidamente a familiares o vecinos | S | W
| PA048 | Como Inspector | recibir notificaciones de emergencias asignadas aunque la app esté cerrada | Para responder de inmediato | M | Co
| PA049 | Como Inspector | poder reportar emergencias en nombre de otra persona | Para ayudar a terceros en riesgo | S | S
| PA050 | Como Inspector | acceder a un historial de mis turnos y horarios trabajados | Para llevar control de mis jornadas | L | Mo
| PA051 | Como Inspector | recibir alertas de seguridad personalizadas según mi barrio | Para estar informado de lo que ocurre cerca de mi hogar | M | Co
| PA052 | Como Inspector | poder registrar testigos de un incidente | Para contar con información adicional | M | Co
| PA053 | Como Inspector | recibir recordatorios de casos pendientes por cerrar | Para mantener actualizado mi historial | M | Mo
| PA054 | Como Inspector | acceder a un listado de emergencias resueltas en mi zona | Para analizar patrones de incidentes | XL | Co
| PA055 | Como Inspector | Quiero poder realizar solicitudes | Para tener grabaciones entre otras cosas | XL | Co

## Priorizacion
Esfuerzo
Tecnica MoSCoW
Mo | Must Have
S | Should Have
Co | Could Have
W | Will Not Have
Estimacion
Tecnica T-Shirt Sizing
XS | Extra Small
S | Small
M | Medium
L | Large
XL | extra-large
XXL | Double Extra-Large